# 附件1

# 衔接推进乡村振兴补助资金项目软件资料目录（参考）

## 一、项目规划阶段

1. 镇（街道）关于报送XX村XX项目实施方案的报告（包括里边所有的附件）
2. 区行业主管部门、区财政局关于对XX项目实施方案的批复和资金计划文件
3. 批复后项目的公告（主要包括项目名称、地点、建设内容、资金概算、绩效目标等相关内容）

## 项目实施阶段

1. 项目安排计划的公告（镇、村）
2. 施工设计方案
3. 财政评审（50万元以上项目）或工程预算资料。

### （一）工程项目类竞争性选择施工队伍

1. 启动会议记录（介绍资金批复文件、资金文件，成立项目实施领导小组、理财小组、质量监督小组，议定采取竞争性性方式选择施工队伍，确定发布竞争性选择施工队伍公告）
2. 项目实施领导小组、理财小组、质量监督小组名单
3. XX村民代表大会关于公开选择XX项目施工队伍（种苗、种子供应商）的公告及公告照片（公示不少于5个工作日），村民委员会在村务公开栏发布，镇（街道）同时在政务公开栏或区政府网站发布）。
4. 至少三家施工队伍（种苗、种子供应商）的资质（法人授权委托书、身份证复印件、企业法人营业执照、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、农作物种子生产（经营）许可证（林木种子生产许可证）、森林植物检疫登记证、开户许可证、介绍信、业绩证明)、报价表
5. 项目议事委员会成员名单（由镇（街道）分管领导、财政所所长、交通、水利、农业等技术人员、村民委员会成员、第一书记和村民代表等单数构成，负责施工队伍资格审查，采用随机或投票方式选择施工队伍。成员名单内容须包括姓名、职务、联系电话，签字等内容）
6. 施工队伍（种苗、种子供应商）资格审查表
7. 会议记录（内容应包括项目背景和主要内容，选择队伍公告发布情况和渠道，响应公告的施工队伍情况，项目议事委员会成员介绍，项目议事委员会对施工队伍资格审查、选择施工队伍的记录，与会人员意见及其它需要记录的内容，参会人员全部签字）及会议现场照片
8. 施工队伍（种苗、种子供应商）选择结果公示及公示照片（公示5个工作日）、中选通知书
9. 公示无异议后，签订的施工承包（供种苗、种子）合同及工程预算表、施工设计方案
10. 项目建设公示牌（施工公告）
11. 以工代赈方式施工人员花名册（原则上应为本村村民，优先脱贫户和监测户家庭劳动力），
12. 以工代赈方式培训课程内容（包含技术要点、施工须知、安全教育等等），参训人员签到表，培训会议照片。
13. 以工代赈方式支付技术负责人、施工人员工资的依据（打卡流水），支付工资比例必须达到衔接资金的15%以上。
14. 区、镇（街道）、村工程进度、质量督促检查情况（督查记录）
15. 施工记录或施工日志（记工员、监督员签字）
16. 施工过程中的照片

### （二）村级组织自建自营

1. 启动会议记录（介绍资金批复文件、资金文件，成立项目实施领导小组、理财小组、质量监督小组，议定采取村民自建的方式，确定项目总负责人、监督小组、技术负责人，及聘请的技术负责人报酬等相关内容）。
2. 项目实施领导小组、理财小组、质量监督小组名单，
3. 项目实施方式的公告。
4. 以工代赈方式施工人员花名册（原则上应为本村村民，优先脱贫户和监测户家庭劳动力），
5. 以工代赈方式培训课程内容（包含技术要点、施工须知、安全教育等等），参训人员签到表，培训会议照片。
6. 以工代赈方式支付技术负责人、施工人员工资的依据（打卡流水），支付工资比例必须达到衔接资金的15%以上。
7. 采购种苗、农药、化肥，沙石、水泥、商砼等相关的税票和其它凭证
8. 租赁挖机、搅拌机机构设备的的租赁合同和支付凭证
9. 项目实施过程中的计量清单，就是每天做了些什么，应该有记录。
10. 项目投工投劳的清单和记录
11. 项目建设过程中的照片

### （三）产业项目引进业主或入股合作社

1. 会议记录，研究引进业主经营的相关事项
2. 合作社或业主法人登记等相关资料
3. 合作社（业主）与农户签定的土地承包合同
4. 合作社（业主）与村级组织签定的经营协议，必须建立利益联结机制，建立监督机制。
5. 收益分配方案
6. 项目建设中的照片

## 三、竣工验收阶段

1. 项目结算资料
2. 项目建成后的照片
3. XX村现场验收记录（村委会干部、村民代表、村民监督小组或理财小组代表和受益群众代表全程参与并签字）、验收结论、验收报告
4. 镇组织验收的验收表（结论必须签署明确意见）、绩效目标评估表。
5. 项目完成情况的公告（镇、村）
6. 项目验收后，形成扶贫项目资产的，要有资产移交记录，主要是资产由建设方移交给村级经济组织，再纳入农村集体资产统一管理。
7. 扶贫项目资产台账
8. 公益性资产的管理制度和管护合同，经营性资产的经营协议和收益分配方案
9. 工程款税务发票（由公司实施的工程项目）
10. 资金拨付申请表
11. 其它资料及图件