## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 学校校舍安全保障
主管部门 |  | 巴中市恩阳区教育科技局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 巴中市恩阳区玉山镇同乐小学
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据深入推进中小学校舍安全工程建立完善校舍安全保障长效机制的意见相关文件规定，主要用于幼儿园及其他零星维修等。保障学校校舍使用安全可靠，消除安全隐患，改善校园环境，提升学校办学条件，为同乐教育进一步发展打好硬件基础。 |  |  |  |  | 2023年学校校舍安全保障资金18.47万元
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目由学校组织实施，实施流程：项目申报-财政批复-下达资金-组织招标-监督施工-资金支付-绩效评价
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |  |  | 100% | 10 | 10 | 下达资金18.47万元，全年结算金额18.47万元。
| 其中：财政资金 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 幼儿园及其他零星维修300㎡ | 考核 | 幼儿园及其他零星维修300㎡ | ㎡ | 300 | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格 | 考核 | 100% | ％ | 100 | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 项目按合同规定时间完成；资金补助时效 | 考核 | 项目完成及时性 根据合同按时完成 | ％ | 100 | 10 | 8 | 由于财政资金调度困难，资金支付有延迟的现象
|  | 成本指标 | 项目总成本 | 考核 | ≤18.47 | ％ | 100 | 10 | 10 | 无
| 项目效益 | 经济指标 | 对减少财政投资成本的改善程度 | 考核 | 较高 | ％ | 100 | 10 | 10 | 无
|  | 社会效益指标 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 考核 | 较高 | ％ | 100 | 10 | 10 | 无
|  | 生态效益指标 | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 | 考核 | 较高 | ％ | 100 | 10 | 10 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 考核 | 较高 | ％ | 100 | 10 | 10 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众、服务对象满意度 | 考核 | 公众、服务对象满意程度≥18.47％ | ％ | 18.47 | 10 | 10 | 无
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 自评得分98分，改善了学校的校园环境，提升学校的办学条件。
存在问题 | 由于财政资金调度困难，资金不能按月按时支付到位。
改进措施 | 积极对接财政，让财政多方筹措资金，按时拨付资金。
项目负责人：赵勇 |  |  |  |  | 财务负责人：赵刚
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
203001 | 巴中市恩阳区教育科技局 | 203070 | 巴中市恩阳区玉山镇同乐小学 | 18.47 | 18.47 | 18.47